## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Mares Julien |  |  | Projet: | P_Appro_1 - P_Bibliothèque
Temps total: |  | 6 heures 45 minutes |  |  | Date: | 2 février 2026 au 13 mars 2026
|  | 180 | 225 | 405
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
6 | 2026-02-02 | 2 | 0 | Analyse | Création CDC (P_Fisherman) + discussion avec M. Meylan (première discussion concernant le P_Appro)
6 | 2026-02-03 | 1 | 0 | Absent |  |  | Analyse | 1 | 0
6 | 2026-02-04 |  | 45 | Analyse | Début d'analyse sur comment / avec quoi faire le projet fisherman |  | Implémentation | 2 | 5
6 | 2026-02-05 |  | 45 | Analyse | Discussion avec M. Meylan concernant le projet à faire |  | Test | 3 | 10
6 | 2026-02-06 |  | 45 | Analyse | Choix de thème proposé par M. Meylan (P_Biblioèthque) |  | Documentation | 4 | 15
6 | 2026-02-07 |  | 45 | Documentation | Création CDC avec le contenu du CDC donnée par M. Meylan avec la forme du nouveau CDC |  | Absent | 5 | 20
6 | 2026-02-08 |  | 45 | Analyse | Début de mise en place |  |  | 6 | 25
7 | 2026-02-09 | [6 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 180 | 300 | Analyse | 5 h 00 min | 74.07% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 45 | 45 | Documentation | 0 h 45 min | 11.11% | Documentation | 22 h 00 m | 25%
60 | 0 | 60 | Absent | 1 h 00 min | 14.81% | Absent | 4 h 24 m | 5%
180 | 225 | 405 | Total | 6 h 45 min | 7.67% | Total |  | 100%
5280