## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Mares Julien |  |  | Projet: | P_Appro_1 - P_Bibliothèque
Temps total: |  | 25 heures 35 minutes |  |  | Date: | 2 février 2026 au 13 mars 2026
|  | 900 | 635 | 1535
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
6 | 2026-02-04 | 2 | 0 | Analyse | Création CDC (P_Fisherman) + discussion avec M. Meylan (première discussion concernant le P_Appro)
6 | 2026-02-04 | 1 | 0 | Absent |  |  | Analyse | 1 | 0
6 | 2026-02-04 |  | 45 | Analyse | Début d'analyse sur comment / avec quoi faire le projet fisherman |  | Implémentation | 2 | 5
6 | 2026-02-04 |  | 45 | Analyse | Discussion avec M. Meylan concernant le projet à faire |  | Test | 3 | 10
6 | 2026-02-04 |  | 45 | Analyse | Choix de thème proposé par M. Meylan (P_Biblioèthque) |  | Documentation | 4 | 15
6 | 2026-02-04 |  | 45 | Documentation | Création CDC avec le contenu du CDC donnée par M. Meylan avec la forme du nouveau CDC |  | Absent | 5 | 20
6 | 2026-02-05 |  | 45 | Analyse | Début de mise en place |  |  | 6 | 25
6 | 2026-02-05 | 1 | 30 | Analyse | Analyse initiale |  |  | 7 | 30
6 | 2026-02-05 |  | 45 | Analyse | Documentation sur Google Books API |  |  | 8 | 35
6 | 2026-02-05 | 2 | 0 | Analyse | Planification & analyse initiale |  |  |  | 40
6 | 2026-02-05 |  | 20 | Absent | Discussion avec des profs pour le TPI (pas pour ce projet) |  |  |  | 45
6 | 2026-02-05 |  | 25 | Analyse | Discussion concernant les technos avec M. Meylan |  |  |  | 50
6 | 2026-02-05 |  | 45 | Analyse | Création MLD (à finaliser) |  |  |  | 55
6 | 2026-02-05 | 1 | 0 | Analyse | Tâche diverse (création github, remplir jnvtrl, création word rapport etc.)
6 | 2026-02-06 |  | 45 | Analyse | MLD MCD Fini
6 | 2026-02-06 |  | 25 | Absent | Discussion avec un prof pr TPI
6 | 2026-02-06 |  | 10 | Absent | Discussion M. Duding
6 | 2026-02-06 |  | 15 | Absent | Conception d'une image pour le design de mon site avec chatGPT
6 | 2026-02-06 |  | 45 | Analyse | Diagramme de gant pour planification (et qqchangement dans la planif initiale)
6 | 2026-02-06 | 4 | 30 | Implémentation | Création Maquette pour le site
7 | 2026-02-09 | 3 | 0 | Implémentation | Création Maquette pour le site
|  | 1 | 50 | Implémentation | Création Maquette pour le site
|  |  | 25 | Implémentation | Création docker compose et script sql
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
360 | 415 | 775 | Analyse | 12 h 55 min | 50.49% | Analyse | 13 h 30 m | 15%
480 | 105 | 585 | Implémentation | 9 h 45 min | 38.11% | Implémentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 9 h 00 m | 10%
0 | 45 | 45 | Documentation | 0 h 45 min | 2.932% | Documentation | 22 h 30 m | 25%
60 | 70 | 130 | Absent | 2 h 10 min | 8.469% | Absent | 4 h 30 m | 5%
900 | 635 | 1535 | Total | 25 h 35 min | 28.43% | Total |  | 95%
5400